Załącznik nr 1 do SIWZ

..............................................

( miejscowość, data )

..............................................

( pieczęć firmowa wykonawcy )

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o.

Słotwina 36

58-100 Świdnica

OFERTA PRZETARGOWA

dotycząca postępowania nr 11/2014 ,  ogłoszonego w dniu 05.03.2014r.

na wykonanie zamówienia pn.:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

Pełna nazwa wykonawcy: ...........................................................................................................................................................

Adres siedziby wykonawcy: ...........................................................................................................................................................

Adres do korespondencji:

...........................................................................................................................................................

tel. .....................................     fax. .....................................

tel. kom. .....................................      e-mail: .....................................

- Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, oferujemy wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia za cenę:

ZAOFEROWANA  CENA  BRUTTO  ZA  CAŁE ZADANIE ................................................. ZŁ

SŁOWNIE: ...........................................................................................................................................

ZAOFEROWANA CENA NETTO ZA CAŁE ZADANIE .........................................................ZŁ

SŁOWNIE: ...........................................................................................................................................

STAWKA PODATKU VAT ...........%

KWOTA PODATKU ….......................ZŁ

SŁOWNIE: ...........................................................................................................................................

Oświadczamy, iż powyższe wartości zawierają wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia, o których mowa w rozdziale XVII niniejszej SIWZ.

- Na wykonany przedmiot zamówienia oferujemy ………. miesięcy gwarancji (nie mniej niż 36 miesięcy).

- Termin realizacji prac: do 31.07.2014 r.

- Warunki płatności: Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisany przez inspektora nadzoru.

- Oświadczamy, iż akceptujemy wzór Umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ oraz  przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej dostarczymy szczegółowy kosztorys ofertowy najpóźniej w dniu podpisania umowy

- W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pełnej kwocie i w formie określonej w SIWZ najpóźniej w dniu podpisania Umowy.

- Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy nr:     ……………………………………………..…………..

- Wadium wniesione w formie gwarancji należy odesłać na adres:          ……………………………………………………………………………………..……………

- Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/ następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |
| 1. |  |

*niepotrzebne skreślić

- Niniejszym informuję, iż …...............................................................................................................  (nazwa/firma) będzie podwykonawcą części niniejszego zamówienia.**

** należy wypełnić w sytuacji gdy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdz. VIII SIWZ wykonawca będzie powoływał się na zasoby podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA  Nr: …/ZAM/2014 (PROJEKT)

zawarta w dniu:  …………………….. r. w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego

Nr: …………… z dnia : ……….. r. pomiędzy:

Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. Słotwina 36, 58-100 Świdnica

reprezentowanym  przez:

1. Lidię Mendak     –   Prezesa Zarządu

zwanym dalej  „Zamawiającym" ,

a :

………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w :

reprezentowanym  przez :

1.

zwanym dalej „Wykonawcą”

Po przeprowadzeniu procedury w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami ustawy 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.) - zwaną w dalszej treści „Ustawą Pzp” - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT  UMOWY

1.1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz     Zamawiającego  inwestycji p.n. „Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

    - Zadanie obejmuje następujący zakres robót:

1. przebudowę sal lekcyjnych oraz pomieszczenia kotłowni na:

a)  część biurową z biurem obsługi klienta wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym i salą      konferencyjno-szkoleniową,

b) dział eksploatacyjny z zapleczem socjalno-sanitarnym pracowników ruchu,

c) część warsztatowo-magazynową,

2.  wykonanie instalacji  wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej,

3.  budowę nowej kotłowni c.o. z piecem kondensacyjnym – jednofunkcyjnym na gaz wraz z wykonaniem instalacji c.o. z grzejnikami oraz instalacją cwu zasilanej z zasobnika ciepła,

- wykonanie podłóg i posadzek w obiekcie,

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej oświetlenia podstawowego oraz   awaryjnego i ewakuacyjnego, gniazd wtyczkowych i zasilania klimatyzatorów, zasilania gwarantowanego (UPS) siły, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej, wyłączenia przeciwpożarowego oraz sygnalizacji alarmu pożaru SAP, odgromowej, telefonicznej i informatycznej,

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku wraz z ociepleniem,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie pokrycia dachowego budynku,

- wykonanie schodów zewnętrznych

1.1.2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego pracownika z zakresu obsługi kotłowni gazowej.

1.2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy, pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót  stanowiącym  integralną część niniejszej umowy.

1.3.  Szczegółowy zakres robót został ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, opracowanym na podstawie SIWZ.

1.4.   Strony postanawiają, że każda część przedmiotu umowy ujęta w harmonogramie rzeczowo-finansowym, podlegać będzie odbiorowi częściowemu przez Zamawiającego.

1.5. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy oraz warunkami prowadzenia robót i uwzględnił je
w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 2

SPOSÓB  WYKONANIA  UMOWY

Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika  robót oraz inspektora nadzoru Zamawiającego.

2.1 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

2.2   Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie – Dariusz Sarnacki, pełniący obowiązki kierownika budowy,

2.3  Kierownikiem robót z ramienia Wykonawcy będzie …………………………….., posiadający uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym ……………………….

2.4  Zakres nadzoru Zamawiającego oraz obowiązki kierownika robót określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.5. Obowiązki Zamawiającego

2.5.1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania projektu budowlanego, dziennika budowy, terenu budowy oraz wskazania miejsca poboru wody i energii elektrycznej w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

2.5.2. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili podpisania protokołu końcowego odbioru prac pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy i znajdujące się na nim urządzenia i sprzęt.

2.5.3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za maszyny i urządzenia znajdujące się na terenie budowy.

2.6. Obowiązki Wykonawcy

2.6.1   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

- projektem budowlanym  Tom I i II opracowanym przez USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Adam Mądrzak, Boleścin 49d, 58-100 Świdnica,

- warunkami pozwolenia na budowę,

- obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robót,

- ze złożoną ofertą, w tym z harmonogramem rzeczowo-finansowym i  SIWZ.

2.6.2.  Wbudowywane materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

  - Polskim Normom,

  - wymaganiom projektu budowlanego,

  - wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

2.6.3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

2.6.4.  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

  - urządzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

  - poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

  - poniesienia kosztów zużytej w trakcie realizacji zamówienia energii elektrycznej i wody zgodnie ze wskazaniami liczników,

  - zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy,

  - w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

  - demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

  - wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

  - dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

  - wykonania pomiarów, sprawdzeń wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń wraz z dostarczeniem instrukcji niezbędnych do użytkowania obiektu,

  - zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

  - Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ,

  - umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

  - uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

  - przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego pracownika z zakresu obsługi kotłowni olejowej,

  - sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

2.7. Zapewnienie bezpieczeństwa

2.7.1.  Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2.7.2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska
i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

2.8.  Ryzyko

2.8.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas wykonywania robót i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 3

TERMINY

3.1.  Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej  dnia 31 lipca 2014 roku. Za dzień zakończenia prac uważa się dzień pisemnego protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

3.2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.3. Wykonawca protokołem przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

§ 4

ODBIORY  I  PROCEDURA

4.1.    Protokół  odbioru częściowego

4.1.1.  Roboty określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym podlegały będą odbiorom częściowym.

4.1.2. Podstawą zawiadomienia Zamawiającego o gotowości odbioru będzie dokonanie wpisu
w dzienniku budowy przez kierownika robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez kierownika budowy.

4.1.3  Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,

  - protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały,

  - dokumentację powykonawczą elementu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i kierownika budowy.

4.1.4.  Zamawiający dokona odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu
7 dni od daty zawiadomienia o odbiorze.

4.1.5.  Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego.

4.2.  Protokół odbioru końcowego

4.2.1.  Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika robót
i potwierdzeniu gotowości odbioru przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i kierownika budowy,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- protokóły badań i sprawdzeń wraz z niezbędnymi instrukcjami,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem (brutto) oraz netto (bez podatku VAT),

- świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

- protokoły odbiorów technicznych, badań i sprawdzeń, atesty na wbudowane materiały,

4.2.2.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4.2.3. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. Kierownik budowy nie jest uprawniony do odbioru prac w imieniu Zamawiającego.

4.3.   Wady ujawnione w trakcie odbioru:

4.3.1. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i wyznaczy na ich usuniecie termin nie dłuższy niż 7 dni;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli są to wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający według własnego wyboru może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4.3.2.  Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 5

ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA  STRON

5.1.   Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

5.1.1. Wykonawca zobowiązuje się do:

- stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;

- przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

5.2.   Podwykonawstwo

5.2.1. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, co do którego Zamawiający nie złożył sprzeciwu oraz jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

5.2.2. Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający może bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji zastosować sankcje za naruszenie Umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć Umowę.

5.2.3. Wykonawca każdorazowo ma obowiązek  przedkładania Zamawiającemu projektu umowy                         o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.2.4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

5.2.5. Wykonawca ma obowiązek przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

5.2.6. Wypłata częściowego lub końcowego wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  W przypadku braku przedstawienia takich dowodów Zamawiający będzie uprawniony do powstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia dowodów i w związku z tym nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne odsetki ustawowe

5.2.7. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca wraz z wnioskiem przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią, a termin płatności na rzecz podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury (rachunku).

5.2.8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą  jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5.2.9 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

5.2.9.1. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto od całości przedmiotu zamówienia,

5.2.9.2. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto od całości przedmiotu zamówienia,

5.2.9.3. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto od całości przedmiotu zamówienia,

5.2.9.4. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto od całości przedmiotu zamówienia

§ 6

GWARANCJA  JAKOŚCI

6.1.  Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego. Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna.

6.2.   Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia.

6.3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

6.4.   Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli strata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy.

6.5.   Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§ 7

KARY  UMOWNE  I  ROSZCZENIA  ODSZKODOWAWCZE

7.1    Kary umowne

7.1.1  Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

7.1.2 Kary mogą zostać naliczone przez Zamawiającego w następujących przypadkach w wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego elementu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 pkt 9.1. umowy, za każdy dzień zwłoki , potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, płatne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia  po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

7.1.3. Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Roszczenia  odszkodowawcze.

7.2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 8

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

8.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……………. PLN, co stanowi  10 % ceny wynagrodzenia brutto, dostarczone będzie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, w formie i  walucie określonej w SIWZ.

8.2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone
w następujący sposób:

- 70 % w ciągu 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym,

- pozostałe 30 % w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

8.3. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych do instytucji  wystawiającej zabezpieczenie.

8.4.  W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 9

WYNAGRODZENIE

9.1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł (słownie: …………………………………………………………..………….) netto, a z podatkiem VAT ………………….. zł (słownie: …………………………………………………) zgodnie z wynikiem przetargu.

9.2. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

9.3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym podpisany przez kierownika budowy i Zamawiającego.

9.4. Płatności za wykonane roboty dokonywane będą w okresach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

9.5. Płatność za fakturę VAT Zamawiający dokona przelewem na konto Wykonawcy Nr ……………………………. w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dowodami potwierdzającymi dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz innymi dokumentami wskazanymi w § 4 niniejszej umowy. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak załączników do faktury w szczególności w postaci dowodów potwierdzających dokonanie zapłaty podwykonawcom albo protokołu odbioru końcowego lub częściowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury lub brakujących dokumentów.

9.6.  Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.

9.7.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu .

9.8. W przypadku zmiany przepisów o podatku VAT kwota brutto ulegnie zmianie o kwotę wynikającą z ewentualnych zmian stawki podatku VAT.

§ 10

W przypadku  zaistnienia konieczności  wykonania robót dodatkowych Wykonawca będzie zobowiązany złożyć pisemną ofertę zatwierdzoną przez kierownika budowy z podaniem zakresu tych prac wraz z wynagrodzeniem,  przy czym prace te zostaną wycenione i wykonane przy użyciu tych samych składników cenotwórczych jak w ofercie. Na prace dodatkowe pod rygorem nieważności wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 11

ZMIANY  UMOWY

11.1.	Strony przewidują możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w każdym przypadku gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

11.2.	 Za przyczyny uzasadniające dokonanie zmiany postanowień umowy Strony uznają
w szczególności opóźnienia spowodowane bezczynnością organów administracji publicznej, a także powstałe w związku z działaniami uczestników postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych, sądowych lub egzekucyjnych, a także opóźnienie powstałe wskutek warunków technicznych uniemożliwiających terminowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

11.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany  kierownika robót wskazanego przez Wykonawcę lub kierownika budowy wskazanego przez Zamawiającego.

11.4. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ustępie powyższym  jego następca musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty.

11.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany każdego z pracowników lub kierownika robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. Zgodnie z żądaniem Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zmienić danego pracownika  w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

11.6. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o czas opóźnienia Zamawiającego jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w wykonaniu następujących zobowiązań:

a)	przekazania placu budowy,

b)	przekazania dokumentów budowy,

c)	przekazania dokumentów zamiennych budowy lub usunięcie wad w dostarczonej dokumentacji jeżeli wystąpienie wad jest zawinione przez Zamawiającego.

11.7. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy
w przypadku:

a)	zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b)	wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót,

c)	siły wyższej,

d)	wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych.

11.8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art 149 ustawy Pzp.

11.9. Wystąpienie okoliczności o których mowa w ust. 1,2,3,4,5,6,7 stanowi podstawę dla dokonania w tym zakresie przez Strony stosownej zmiany postanowień umowy, w tym przedłużenia terminu do wykonania przedmiotu umowy.

11.10. Do zmiany umowy dochodzi wyłącznie za zgodną wolą stron pod rygorem nieważności w formie pisemnej na wniosek jednej ze stron umowy zawierającą opis zmiany, jej uzasadnienie, ewentualny wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz jej wpływ na termin wykonania umowy.

§ 12

ODSTĄPIENIE

12.1.  Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy

12.1.1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zostanie wszczęta przeciwko niemu egzekucja,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

12.1.2.   Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt będące własnością Wykonawcy, będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu podstawowego naruszenia umowy przez Wykonawcę.

12.1.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

12.2. Prawo wykonawcy do odstąpienia od umowy

12.2.1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

12.2.2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (kierownika budowy) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła do umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło
z przyczyn nie zależnych od niego,

- Niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

12.3. Forma odstąpienia

12.3.1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

POSTANOWIENIA  DODATKOWE  I  KOŃCOWE

13.1. Postanowienia dodatkowe

13.1.1. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub innym czy też o znacznej wartości zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

13.2.  Postanowienia końcowe

13.2.1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

13.2.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

13.2.3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

13.2.4.	Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

13.3. Załącznik nr 1 do umowy stanowi harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA:

Akceptuję projekt umowy

………………..…………….……….

podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 44 USTAWY PZP O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

-wzór-

Nazwa zadania:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

Oświadczenie z art. 44  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Z późniejszymi zmianami – Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907)

Ubiegając się o udzielenie powyższego zamówienia oświadczamy, że spełniamy warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU

### NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

-wzór-

Nazwa zadania:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

Oświadczenie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013, poz. 213).

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

#### Załącznik nr 6 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Z ART. 26 UST 2d USTAWY PZP

-wzór-

Nazwa zadania:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

Oświadczam, iż należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

*nie właściwe skreślić

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!

W przypadku skreślenia „nie należę” Wykonawca musi dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej do której należy Wykonawca.

Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

-wzór-

Nazwa zadania:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

| L.p. | Data realizacji (od – do) | Przedmiot umowy | Nazwa i adres zleceniodawcy | Wartość robót brutto w zł, za jaką odpowiedzialny był Wykonawca | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. |  |  |  |  | własne/innych podmiotów* |
| 2. |  |  |  |  | własne/innych podmiotów* |
| 3. |  |  |  |  | własne/innych podmiotów* |
| 4. |  |  |  |  | własne/innych podmiotów* |

*niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE ROBOTY TE ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE (NP. REFERENCJE)

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

WYKAZ KADRY

-wzór-

Nazwa zadania:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Branża | Nr uprawnień | Doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Wykonawca dysponuje osobami* | Wykonawca będzie dysponował osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. | 8. |
| 1 |  |  |  |  |  | (np. kierownik robót) |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Jeśli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 7 wpisując „TAK”.

** Jeśli Wykonawca będzie dysponował wskazaną w wierszu osobą należy w kolumnie nr 8 wpisać nazwę podmiotu, który udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania wskazanych
w kolumnie nr 8 podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy

##### Załącznik nr 9 do SIWZ

………………………………….…………

……………………………………….……

……………………………………….……

pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOT. POSIADANIA WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH PRZEZ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU WSKAZANE W WYKAZIE KADRY

-wzór-

Nazwa zadania:

„Przebudowa w celu zmiany sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek usługowo-magazynowy o powierzchni 344,40 m² w Bystrzycy Dolnej 55”

Oświadczam, że osoba/y wymieniona/e w pkt ……. wykazu kadry, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz posiadają aktualny wpis na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

……………………, dnia…………….                                  ……………………………

podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
                                                                                             do reprezentowania Wykonawcy